## Tabelle1
Zeitplan Tic-Tac-Toe Multiplayer | Aufwand SOLL | Aufwand IST | SOLL-IST | 05.01.21 | 06.01.21 | 07.01.21 | 08.01.21 | 09.01.21 | 10.01.21 | 11.01.21 | 12.01.21 | 13.01.21 | 14.01.21 | 15.01.21 | 16.01.21 | 17.01.21 | 18.01.21 | 19.01.21 | 20.01.21 | 21.01.21 | 22.01.21
Dauer: 09.06.20 - 22.01.21
Florin Barbisch
Aktivitäten
1. Initialisierung
1.1 Szenario, Module, Aufgaben bestimmen | 0 | 0 | 0
1.2 Zeitplan erstellen | 0 | 0 | 0
1.3 Projektorganisation definieren | 0 | 0 | 0
1.4 Situationsanalyse (IST-Situation) | 0 | 0 | 0
1.5 Situationsanalyse (Projektziele) | 0 | 0 | 0
1.6 Situationsanalyse (Anforderungen) | 0 | 0 | 0
1.7 Aufgabe/Anforderungen verfeinern | 0 | 0 | 0
1.8 Lösungsvarianten/Entscheidungsmatrix | 0 | 0 | 0
2. Konzept
2.1 Architekturdiagram | 0 | 0 | 0
2.2 Use-Case Diagramm | 0 | 0 | 0
2.3. Mockup | 0 | 0 | 0
2.4 Testkonzept erstellen | 0 | 0 | 0
3. Realisierung
3.1 Installation Betriebsysteme | 0 | 0 | 0
3.2 Voraussetzungen SCCM (Features) | 0 | 0 | 0
3.3 Installation/Konfiguration MS SQL Server | 0 | 0 | 0
3.4 Installation/Konfiguration SCCM | 0 | 0 | 0
3.5 Installation/Konfiguration WDS | 0 | 0 | 0
3.6 OS-Verteilung konfigurieren | 0 | 0 | 0
3.7 MS-Office-Verteilung konfigurieren | 0 | 0 | 0
3.8 OS verteilen | 0 | 0 | 0
3.9 MS-Office verteilen | 0 | 0 | 0
3.10 Testsystem inistalisieren | 0 | 0 | 0
3.11 Tests durchführen | 0 | 0 | 0
3.12 Bericht abschliessen+Reserve | 0 | 0 | 0
5. Einführung (Nicht Teil der Aufgabe)
Total Aufwand SOLL | 0
Total Aufwand IST |  | 0
Differenz | 0