## Tabelle1
Zeitplan Tic-Tac-Toe Multiplayer | Aufwand SOLL | Aufwand IST | SOLL-IST | 05.01.21 | 06.01.21 | 07.01.21 | 08.01.21 | 09.01.21 | 10.01.21 | 11.01.21 | 12.01.21 | 13.01.21 | 14.01.21 | 15.01.21 | 16.01.21 | 17.01.21 | 18.01.21 | 19.01.21 | 20.01.21 | 21.01.21 | 22.01.21
Dauer: 09.06.20 - 22.01.21
Florin Barbisch
Aktivitäten
1. Initialisierung
1.1 Szenario, Module, Aufgaben bestimmen | 3 | 3 | 0
1.2 Zeitplan erstellen | 3 | 3 | 0
1.3 Projektorganisation definieren | 1 | 1 | 0
1.4 Situationsanalyse (IST-Situation) | 1 | 1 | 0
1.5 Projektziele definieren | 1 | 1 | 0
1.6 Aufgabe/Anforderungen verfeinern | 1 | 1 | 0
1.7 Lösungsvarianten/Entscheidungsmatrix | 2 | 2 | 0
2. Konzept
2.1 Architekturdiagram | 1 | 1 | 0
2.2 Informationssicherheit und Datenschutz (ISDS) | 1 | 1 | 0
2.3 Use-Case Diagramm | 4 | 3 | 1
2.4 Mockup | 4 | 4 | 1
2.5 Testkonzept erstellen | 4 |  | 5
3. Realisierung
3.1 Projektumgebung erstellen | 2 |  | 7
3.2 Login | 4 |  | 11
3.3 Homescreen | 2 |  | 13
3.4 Einzelspieler Modus | 8 |  | 21
3.5 Mehrspieler Modus | 16 |  | 37
3.6 Mehrspieler Modus mit Link | 4 |  | 41
3.7 Mehrspieler Modus mit unbekanntem Spieler | 4 |  | 45
3.8 Vergangene Spiele | 4 |  | 49
3.11 Tests durchführen | 2 |  | 51
3.12 Bericht abschliessen/Debugging/Buffer | 8 |  | 59
4. Einführung (Nicht Teil der Aufgabe)
Total Aufwand SOLL | 80
Total Aufwand IST |  | 21
Differenz | 59