## Tabelle1
Zeitplan Tic-Tac-Toe Multiplayer | Aufwand SOLL | Aufwand IST | SOLL-IST | vm = Vormittag
Dauer: 09.06.20 - 26.01.21 |  |  |  | nm = Nachmittag | [8 empty] | (Sommerferien)
Florin Barbisch |  |  |  | 09.06.20 |  |  |  | 16.06.20 |  | 23.06.20 |  | 30.06.20 |  | 11.08.20 |  | 18.08.20 |  | 25.08.20 |  | 01.09.20 |  | 08.09.20 |  | 15.09.20 |  | 22.09.20 |  | 20.10.20 |  | 27.10.20 |  | 03.11.20 |  | 10.11.20 |  | 17.11.20 |  | 24.11.20 |  | 01.12.20 |  | 08.12.20 |  | 15.12.20 |  | 05.01.21 |  | 12.01.21 |  | 19.01.21 |  | 26.01.21
Aktivitäten |  |  |  | vm |  | nm |  | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm
1. Initialisierung
1.1 Szenario, Module, Aufgaben bestimmen | 1 | 1 | 0 | 1
1
1.2 Zeitplan erstellen | 1 | 2 | -1 | 1
|  |  |  | 1 | 1
1.3 Projektorganisation definieren | 0.5 | 1 | -1.5 |  | 0.5
1
1.4 Situationsanalyse (IST-Situation) | 1 | 1 | -1.5 |  | 1
1
1.5 Aufgabe/Anforderungen verfeinern | 1 | 1 | -1.5 |  | 0.5 | 0.5
1
1.6 Lösungsvarianten/Entscheidungsmatrix | 3.5 | 4 | -2 |  |  | 1.5 | 2
[7 empty] | 2 | 2
2. Konzept
2.1 Netzwerkschema mit den Systemen | 0 | 0 | -2
2.2 Mengengerüst | 0 | 0 | -2
2.3. Vorstellung der Produkte | 0 | 0 | -2
2.4 Funktionsweise SW-Verteilung | 0 | 0 | -2
2.5 Voraussetzungen SCCM und WDS | 0 | 0 | -2
2.6 Konfiguration SCCM | 0 | 0 | -2
2.7 Testkonzept erstellen | 0 | 0 | -2
3. Realisierung
3.1 Installation Betriebsysteme | 0 | 0 | -2
3.2 Voraussetzungen SCCM (Features) | 0 | 0 | -2
3.3 Installation/Konfiguration MS SQL Server | 0 | 0 | -2
3.4 Installation/Konfiguration SCCM | 0 | 0 | -2
3.5 Installation/Konfiguration WDS | 0 | 0 | -2
3.6 OS-Verteilung konfigurieren | 0 | 0 | -2
3.7 MS-Office-Verteilung konfigurieren | 0 | 0 | -2
3.8 OS verteilen | 0 | 0 | -2
3.9 MS-Office verteilen | 0 | 0 | -2
3.10 Testsystem inistalisieren | 0 | 0 | -2
3.11 Tests durchführen | 0 | 0 | -2
3.12 Bericht abschliessen+Reserve | 0 | 0 | -2
5. Einführung
Nicht Teil der Aufgabe
Total Aufwand SOLL | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Total Aufwand IST |  | 10 |  | 8 |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Differenz | -2